## 专业剖析组
专业剖析组迎评专项工作计划表
序号 | 项目及内容 | 具体工作安排 | 起止时间 | 责任人
1 | 确定专业剖析汇报人员名单 | 1. 教务处完成专业设置表格； | 已完成 | 张 晓
|  | 2. 各系确定2009-2010级专业汇报人员名单（每专业2名）； | 实施方案原定1月 | 各系主任
|  | 3.各系将名单报送迎评办专业剖析组汇总。 | 原定1月，现延至3月5日 | 各系主任
2 | 准备专业剖析材料 | 1. 迎评办提供专业剖析准备工作相关参考资料； | 2011-03-04 | 张晓
|  | 2. 各专业撰写专业自评报告，提交迎评办； | 3月5日--4月1日 | 各系主任
|  | 3. 各专业制作专业汇报PPT，提交迎评办； | 3月5日--4月1日 | 各系主任
|  | 4. 各专业完成08--10年状态数据分析表，提交迎评办； | 3月5日--4月1日 | 各系主任
|  | 5.各专业准备相关支撑材料，整理装盒/装订； | 3月5日--5月20日 | 各系主任
|  | 6.各系向迎评办提交专业支撑材料装盒清单； | 2011-05-20 | 各系主任
|  | 7. 迎评办组织人员到各系检查材料准备情况。 | 5月11日--5月20日 | 张 晓
3 | 全校性专业剖析示范活动 | 1. 系部推荐与迎评办择优相结合，确定示范专业名单； | 4月2日--4月3日 | 张 晓
|  | 2. 迎评办组织全校性专业剖析示范和说课示范，全体教职工参加； | 4月9日--4月10日 | 张 晓
|  | 3. 迎评办总结专业剖析存在问题，下发各系整改。 | 4月11日--4月13日 | 张 晓
4 | 各系专业剖析逐一过关 | 1. 各系完成专业剖析逐一过关方案，提交迎评办； | 4月11日--4月13日 | 各系主任
|  | 2. 各系自行组织专业剖析演练，做到逐一过关，要求每个专业教师熟悉汇报材料。 | 4月11日--5月10日 | 各系主任
5 | 全校性专业剖析大检查 | 1. 迎评办普查各系专业剖析准备情况； | 5月11日--5月20日 | 张 晓
|  | 2. 迎评办抽查4个专业进行剖析、说课、教师访谈模拟演练。 | 5月11日--5月20日 | 张 晓
|  | 3. 各专业进行第二阶段整改。 | 5月21日--5月31日 | 各系主任

## 说课组
说(讲)课组迎评专项工作计划表
序号 | 项目及内容 | 具体工作安排 | 起止时间 | 责任人
1 | 确定说课汇报人员名单 | 1. 迎评办下发说课统计表； | 2011-03-04 | 张 晓
|  | 2. 各系将所辖教师以课程组划分，确定说课名单； | 3月4日--3月11日 | 各系主任
|  | 3.各系将名单报送迎评办说(讲)课组汇总。 | 2011-03-11 | 各系主任
2 | 说(讲)课第一阶段演练 | 1.迎评办提供说课辅导资料； | 2011-03-11 | 张 晓
|  | 2.各系以课程组为单位准备说课汇报稿和支撑材料； | 3月11日--3月21日 | 各系主任
|  | 3. 课程组内部进行说课演练，人人过关； （本学期开设课程同时要进行讲课演练。） | 3月11日--3月25日 | 各系主任
|  | 4.各系自查说课准备情况，给每门课程评分。 | 3月26日--3月27日 | 各系主任
3 | 全校性说课示范活动 | 1. 各系部向迎评办推荐1名示范说课教师； | 3月28日--3月29日 | 各系主任
|  | 2. 迎评办择优确定3名教师在全校示范说课； | 3月30日--4月3日 | 张 晓
|  | 3. 迎评办组织全校性专业剖析示范和说课，全体教职工参加； | 4月9日--4月10日 | 张 晓
|  | 4. 迎评办总结说课存在问题，下发各系整改。 | 4月11日--4月13日 | 张 晓
4 | 说(讲)课第二阶段演练 | 1. 各系完成说(讲)课逐一过关方案，提交迎评办； | 4月11日--4月13日 | 各系主任
|  | 2. 各系自行组织说(讲)课演练，做到课课过关，人人过关； | 4月11日--5月10日 | 各系主任
|  | 3. 各系组织对本学期开设的实践类课程进行重点演练。 | 4月11日--5月10日 | 各系主任
5 | 全校性说(讲)课大检查 | 1. 迎评办普查各系说课准备情况； | 5月11日--5月20日 | 张 晓
|  | 2. 迎评办抽查4个专业进行剖析、说课、教师访谈模拟演练。 | 5月11日--5月20日 | 张 晓
|  | 3. 迎评办抽查各系讲课准备情况； | 5月21日--5月24日 | 张 晓
|  | 4.各系进行整改。 | 5月21日--5月31日 | 各系主任