## Sheet1
公共管理系迎评专项工作计划表
序号 | 项目及内容 | 负责人 | 起止时间 | 责任人
1 | 组织学习《江苏城市职业学院关于迎接高职院校人才培养工作评估的实施方案》，具体部署“迎评”工作 | 系领导 | 2011年1月－2月 | 各教研室负责人
2 | 撰写迎评工作综述材料 | 系领导 | 2月21日前 | 各教研室负责人、辅导员、秘书等
3 | 学习学院相关宣传资料，知识问答手册，做好测试工作 | 系领导 | 2011-02-01 | 各教研室负责人、辅导员、秘书等
4 | 以党总支、支部为单位，组织学习、讨论、贯彻 | 党总支负责人 | 2011年3月-4月 | 党支部负责人
5 | 系领导准备中层干部深度访谈材料 | 系领导 | 2011年4月初 | 系领导
6 | 落实环境建设：检查我系物理实验室、模拟法庭、档案室、办公室等环境，对存在问题及时整改 | 党总支负责人 | 2011年2月-4月 | 数理教研室、法律教研室、秘书
7 | 组织全体同志参加学校第二次 迎评动员大会 | 系领导 | 2011年2月下旬 | 行政秘书
8 | 举行全系说课演练活动（系全体教师说课，推荐1人在迎评办说课） | 系领导 | 2011年3月（双休日） 时间地点另行通知 | 各教研室负责人、秘书
9 | 组织参加全校性说课示范活动 （推荐1人在迎评办说课） | 系领导 | 2011年4月上旬 | 相关教师
10 | 组织完成最新平台数据采集填报 | 系领导 | 2011年4月底前 | 行政秘书、 全体教职工
11 | 完成教学资料归档，并开展检查（教师提交电子文档：08－11年各学期教学大纲、教案、课件、说课稿、学生作业等，分别放置6个文件夹，发教研室负责人，教研室负责人收齐、检查后发教学秘书，教学秘书发副主任） | 系领导 | 2011年3月20日前 | 各教研室负责人、教学秘书
12 | 迎接学院统一组织说课情况检查和考核工作 | 系领导 | 2011年5月11日-20日 | 各教研室负责人
13 | 组织教职工和学生分别参加 迎评动员大会 | 系领导 | 2011年5月下旬 | 行政秘书、 辅导员
14 | 配合学工处落实专家对在校学生和用人单位满意度调查的准备工作（组织摸底调查、梳理问题、分类整改） | 党总支负责人 | 2011年3月-4月20日 | 辅导员、 近三年任班主任的教师
15 | 迎接学校档案资料进行专项检查 （对发现的问题提出限期整改要求；整改结果要限期报材料组） | 系领导 | 2011年3月-4月20日 | 教学秘书、行政秘书、辅导员、各教研室负责人
16 | 精品课程、精品教材建设资料汇编 （将精品课程、精品教材从申报到目前为止所有文件、出版的教材建设材料等交教学秘书，由系里汇编成册） | 系领导 | 2011-03-30 | 所有精品课程、精品教材负责人、教学秘书
17 | 环境检查和验收 | 党总支负责人 | 2011年5月8日-9日 | 数理教研室、法律教研室、辅导员
18 | 完成校内既定实训室建设任务 | 系领导 | 2011年1月-4月 | 管理教研室
19 | 支持学生创业园的建设 | 党总支负责人 | 2011年1月-3月 | 辅导员
20 | 配合完成教材使用情况检查，形成统计与分析报告 | 系领导 | 2011年1月-3月 | 教学秘书
21 | 完成考试试卷检查，撰写考试情况分析报告和整改措施 | 系领导 | 2011年3月25日前 | 各教研室负责人
22 | 系领导完成深度访谈准备稿 | 系领导 | 2011年4月15日前 | 系领导
23 | 现场评估 | 系领导 | 2011年6月上旬 | 全体教职工
说明：系评估任务分解表已有内容不再列入，请各位查阅。